TJ Lokomotiva Teplice

oddíl orientačního běhu

Zápis schůze 03/2009

dne 18. března 2009

místo konání - u Kovářů

Program :

- organizace závodu JO

Byla provedena diskuse a rozdělení funkcí při organizaci závodu JO 31.5.2009. Ředitelem závodu je M.Eiselt. Seznam s přidělení funkce bude uveden v samostatném dokumentu. Oproti minulému závodu odpadá občerstvení v lese.

- MTB marathon – informace o stavu přípravy (M.Šobr)

Vstupní požadavky pořadatelů série Peklo severu. Hl. rozdíl je zvýšení počtu pořadatelů v nebezpečných úsecích. Ozvučení provede doporučený komentátor, H.Wimpy nebude přizván.

- Prověření stavu řešení úkolů z minulé schůze

- Finanční toky s Lokomotivou – Lokomotiva trvá na předávání peněz v hotovosti. Bude dále řešeno (M.Šobr). Jitka Eiseltová zajistí na každou schůzi informaci o přehledu fin. pohybů vždy za uplynulý měsíc (pohyby, konečný stav účtu/pokladny.

Seznam aktuálních úkolů

- 09/03/01 Zajistit ubytování soustředění (splnit do - út, 21. 4. 2009 0:00)

- Upravit

- Smazat

Vytipovat a prověřit místo soustředení v Jablonci - Michal Ž. + Martin K., zjistit kapacitu v Doksech na zářiový termín - M.Šobr.

Bez návaznosti na zápas nebo událost

Zaúkolováni: Martin Kučera Michal Žejdlík Milan Šobr

- 09/02/1 Zajistit Láz.běh pro děti 30.5. (splnit do - út, 21. 4. 2009 0:00)

- Upravit

- Smazat

Příprava: výběr prostoru závodu - M.Kučera + M.Šobr, dětská mapa L.Kovářová, V.Škara "mapa s diplomem", tisk M.Eiselt, realizace J.Kučerová, A.Kovářová, M.Šobr, T.Kučera. Rozsah asi jako závod pro děti na závodech JO. Martin

Souvisí s: ltp VS Lázeňský OB pro děti so, 30. 5. 2009 0:00

Zaúkolováni: Martin Kučera Vojta Škara Alena Kovářová Milan Šobr

- 09/01/7 Zajištění vytvoření nové mapy. (splnit do - út, 21. 4. 2009 0:00)

- Upravit

- Smazat

Zajištění vytvoření nové mapy. Zadání realizace zmapování nových prostor dle priorit.

Bez návaznosti na zápas nebo událost

Zaúkolováni: Michal Žejdlík

- 09/01/6 Příprava závodu JO 31.5. (splnit do - út, 21. 4. 2009 0:00)

- Upravit

- Smazat

P.Swoboda a L.Bruner - stavitelé tratí, M.Eiselt - ředitel závodu, M.Kučera - hl. rozhodčí. Průběžná příprava závodu JO 31.5. Zařadit info do pokynů. Miloš - dotaz na ubytování v některé tělocvičně. Stavitelé tratí - první návrh do 14 dnů. Rozdělení funkcí na závodu dle dohody na schůzi - zápis Miloš E. Kdo má námět na informaci do pokynů, tak zaslat Milošovi.

Souvisí s: ltp VS JO ne, 31. 5. 2009 0:00

Zaúkolováni: Martin Kučera Petr Swoboda Miloš Eiselt Luboš Bruner

- 09/01/5 Zajistit podání žádosti o dotace (splnit do - út, 21. 4. 2009 0:00)

- Upravit

- Smazat

Žádost o dotace na odsouhlasené plánované akce podána, zastupitelstvo Teplic jedná o žádosti 23.3.2009.

Bez návaznosti na zápas nebo událost

Zaúkolováni: Milan Šobr

- 09/01/4 Projednat s pořad.Zah.láz.sezony (splnit do - pá, 27. 3. 2009 0:00)

- Upravit

- Smazat

Projednat s pořadatelem Zahájení láz.sezony možnost zařazení Lázeňského OB do programu. Dojednat prostor závodu vzhledem k času (předpoklad 10 - 15 hod) a umístění jiných atrakcí. Projednání musí proběhnout co nejdříve! Koordinuje Milan Šobr.

Souvisí s: ltp VS Lázeňský OB pro děti so, 30. 5. 2009 0:00

Zaúkolováni: Martin Kučera Milan Šobr

- 09/01/1 Vytipovat a nalézt trenérku (splnit do - út, 21. 4. 2009 0:00)

- Upravit

- Smazat

Vytipovat a nalézt vhodnou trenérku pro mladší žáky. Úkol pro všechny členy oddílu!!! Nejdůležitější právě teď při započetí Školy OB.

Bez návaznosti na zápas nebo událost

Úkol je přidělen všem

Termín příští schůze je 21.4.2009, 17:30 hod. u Kučerů

Dne: 21.4.2009

Zapsal : Martin Kučera