TJ Lokomotiva Teplice

oddíl orientačního běhu

Zápis ze schůze 04/2009

dne 21. dubna 2009

místo konání - u Kučerů

přítomni: Miloš Eiselt, Jitka Eiseltová, Martin Kučera, Michal Žejdlík, Petr Swoboda, Karel Hulha, Milan Šobr

Program :

- Přebor škol

diskutován stav přípravy přeboru škol, pořadatelské zajištění, rozdělení funkcí

- Prověření stavu řešení úkolů z minulé schůze, nové úkoly

viz úkoly

- Finance

proveden přehled fin. pohybů za uplynulý měsíc - pohyby, konečný stav účtu/pokladny

- Rozpočet OB na 2009-04-20

provedena diskuse jednotlivých položek a výše částek na ně plánovaných

- Soustředění

diskutován stav přípravy plánovaných soustředění, personální obsazení – trenéři atd.

- Diskuse

Seznam aktuálních úkolů

- 09/03/01 Zajistit ubytování soustředění (splnit do - čt, 30. 4. 2009 0:00)

- Upravit

- Smazat

Vytipovat a prověřit místo soustředení v Jablonci - Michal Ž. + Martin K., Miloš Eiselt – další alternativy chatě Javor. Upřednostnit umístění na vhodné tréninkové mapě spíše než místu závodu JO. Následně objednat. Doksy – ubytování objednáno v Lesním hotelu, křídlo B. Bude ještě potvrzeno J.Hradeckým.

Bez návaznosti na zápas nebo událost

Zaúkolováni: Martin Kučera Miloš Eiselt Michal Žejdlík Milan Šobr

- 09/02/1 Zajistit Láz.běh pro děti 30.5. (splnit do - čt, 28. 5. 2009 0:00)

- Upravit

- Smazat

Trať závoda určena a zakreslena. Vytvořit dětskou mapu (L.Kovářová) a předat Vojtovi Škarovi k dokončení "mapy s diplomem". Tisk M.Eiselt. Realizace závodu: J.Kučerová, A.Kovářová, Petr Swoboda, M.Šobr, Petr Pavel, T.Kučera. Též jako instruktoři příchozím dětem. K.Hulha - výroba informační plochy.

Souvisí s: ltp VS Lázeňský OB pro děti so, 30. 5. 2009 0:00

Zaúkolováni: Martin Kučera Karel Hulha Alena Kovářová Vojta Škara

- 09/01/6 Příprava závodu JO 31.5. (splnit do - čt, 28. 5. 2009 0:00)

- Upravit

- Smazat

P.Swoboda a L.Bruner - stavitelé tratí, M.Eiselt - ředitel závodu, M.Kučera - hl. rozhodčí. Průběžná příprava závodu JO 31.5. Stavitelé tratí – dokončují definitivní verze tratí. Tělocvična – nájem 1000 Kč, úklid 1000. Kontaktovat německé oddíly – Petr Swoboda. Nutno zajistit kontrolu zaplacení ubytovaných v tělocvičně.

Souvisí s: ltp VS JO ne, 31. 5. 2009 0:00

Zaúkolováni: Martin Kučera Petr Swoboda Miloš Eiselt Luboš Bruner

Ostatní úkoly splněny.

Termín schůze je předběžně určen na 28.4.2009, cca 17:30 hod., místo bude ještě upřesněno

Dne: 21.4.2009

Zapsal : Martin Kučera