Zápis schůze výboru oddílu OB

Termín: 15. 8. 2019, 17:00

Místo: u Miloše Eiselta, Scheinerova 1831, Teplice

Přítomni: Eiselt M., Šobr M., Kamírová G., Eiselt J., Žejdlík M., P. Pavel
Omluveni: Kovářová A.

Projednávané body:

- Stav povolení, ke konání závodu 12. a 13. 9. 2020. Kladná vyjádření jsme obdrželi od obcí Moldava, Mikulov a Košťany. Povolení od Lesní správy Litvínov je dle tel. hovoru na cestě k nám. Na vyjádření mysliveckých sdružení nebudeme čekat a podáme žádost na Odbor životního prostředí KÚ Ústí nad Labem.

- Přesto, že nemá finální povolení, výbor souhlasí se zahájením mapových prací. Mapaři zahájí práce 2. 9. 2019 a budou tam cca 1 měsíc. Ubytováni budou na chatě TJ v Novém Městě.

- Dotace za PŠ (revizie mapy 10 000,- Kč) byla vyúčtována v termínu.

- Revizi mapy pro BsMaB na Selesiově výšině by mohl provést J. Picek. M. Žejdlík se pokusí to s ním dojednat.

- Byl předložen přehled čerpání nákladů a výnosů oddílu. Nejsou v něm ještě zahrnuty položky dotace MÚ Teplice na sport mládeže a příspěvek účastníků na sportovním soustředění v Hradci Králové.

- Podle informace sekretariátu TJ máme přiděleno 120 000 Kč v rámci dotace ‚Můj oddíl‘. Ve vyhlášení této dotace je uvedeno, že účel čerpání je vázán na účely uváděné v žádosti o tuto dotaci. Oddíl OB žádá sekretariát TJ o zaslání kopie žádosti, abychom čerpali tyto dotační peníze v souladu s pravidly poskytnutí dotace.

- Plán práce  je plněn. Soustředění v HK se účastnilo až 41 členů. Mapové tréninky, které proběhnou do 31. 12. 2019 jsou zadány na našich webových stránkách. Zbývá zajistit pořadatele pro tři termíny tréninků.

- Mimo plán budeme pořádat 14. 9. 2019 bludiště před OC Olympia Teplice v rámci akce ‚Sportovní fesťáček‘. Akce bude v době od 9 do 17 hodin. Sraz pořadatelů bude v 8:00. Zapůjčení zábradlí pro vytvoření bludiště je zajištěno.  Další viz úkoly.

- Byl projednán rozpočet pro konání béček 12. a 13. 9. 2020. Na rozpočtu se bude dále pracovat.

- V rámci upřesnění nákladů, které bude oddíl proplácet, bylo stanoveno, že náklady na lékařské prohlídky požadované v rámci zařazení do TSM budou propláceny. Náklady na případnou účast na tréninkových táborech propláceny nebudou.

- Byla odeslána žádost na ZŠ Koperníkova o pronájem skladových prostor. Čekáme na výsledek. V případě kladné odpovědi, bude zorganizována akce na přestěhování skladu OB do nových prostor.

- Různé

- 2. 9. 2019 se bude konat schůze VV TJ na kterou budou pozváni i předsedové oddílů. Akce se budeme účastnit.

- Vzhledem ke skutečnosti, že jsme ani po urgenci doposud neobdrželi zápis a usnesení z VH TJ 2019, opětně žádáme o zaslání těchto dokumentů.

- Výbor OOB žádal zasláním zápisu výboru oddílu OB z června 2019 sekretariát TJ o zaslání všech platných a schválených dokumentů k řízení TJ.  OOB doposud tyto dokumenty neobdržel. Jedná se o zásadní materiály určující komunikaci mezi vedením TJ, členskou základnou a jednotlivými oddíly, proto zaslání těchto dokumentů urgujeme.

- 27. 8. 2019 se dožívá 75 let náš bývalý člen Ivan Veselý. OOB mu zakoupí dárkový koš v hodnotě 800 Kč. Předání se bude účastnit předseda oddílu spolu a M. Šobr.

- Pro víkendové soustředění na kolech v Lučanech nebyl v roce 2019 nalezen vhodný termín.

- M. Žejdlík poskytl informace z ÚKS CSOS – připravuje se mapa na Miladě a Varvařovském oprámu.

Úkoly z minulé schůze:

- Hledat místo pro přestěhování skladu OB   T – 30. 8. 2019 TRVÁ

- Zajistit vyúčtování dotace na PŠ   T – 28. 6. 2019, G. Kamírová SPLNĚNO

Kontaktovat předsedu AŠSK Teplice, ohledně možnosti proplacení nákladů na nákup pohárů na PŠ.   T- 30. 6. 2019, M. Eiselt  NSPLNĚNO

- Realizovat oddílové soustředění Stříbrný rybník T – 20. až 27. 7. 2019, I. Lošťáková, M. Eiselt SPLNĚNO

- Zpracovat plán tréninků na II. Pololetí   T  - M. Žejdlík SPLNĚNO

- Příprava pořádání závodů 12. a 13. 9. 2020

  - Pokračovat v zajišťování povolení   T – 30. 8. 2019, M. Eiselt TRVÁ

  - Zpracovat plán nákladů a výnosů  T – 30. 8. 2019, M. Eiselt TRVÁ

  - Přehled osob použitelných pro pořadatelství  T – 30. 8. 2019, M. Eiselt TRVÁ

  - Připravit vzor žádosti o sponzorství   T – 30. 8. 2019, M. Šobr TRVÁ

  - Jednat s mapaři, aby v letošním roce bylo hotovo 2/3 mapy T – 30. 9. 2019, M. Žejdlík TRVÁ

  - Průběžně doplňovat tabulku o nápady, co je potřeba zajistit, pořídit, zapůjčit atd. T – průběžně, všichni členové výboru OB  TRVÁ

- Připravit dopis/pozvánku do oddílu, a jeho zaslání na nasbírané kontakty ze Zahájení lázeňské sezony. Přidat informaci o prvních trénincích a akci ‚Sportovní fesťáček‘.  T  - 15. 8. 2019, M. Žejdlík + G. Kamírová  TRVÁ

Úkoly nové:

- Připravit mapu bludiště pro Sportovní fesťáček. T – 6. 9. 2019  M. Žejdlík

- Vytisknout a zalaminovat mapy pro Sportovní fesťáček T – 12. 9. 2019  M. Eiselt

- Připravit vizitky pro rozdávání na Sportovním fesťáčku  T – 6. 9. 2019 M. Šobr + G. Kamírová

- Tisk vizitek T - 12. 9. 2019  M. Eiselt

- Zajistit mapaře pro revizi mapy Salesiova výšina  T – 30. 9. 2019 M. Eiselt

- Zajistit ubytování pro mapaře na chatě TJ na Novém Městě. T 30. 8. 2019 M. Eiselt

- Projednat na sekretariátu dotaci ‚Můj oddíl‘ T – 30. 8. 2019 G. Kamírová.

- Doplnit výsledky z posledních tréninků na oddílový web  T – 23. 8. 2019  G. Kamírová + P. Pavel

Zapsal: Ing. Miloš Eiselt